## LISTADO DE MANTENIMIENTOS
AREA | % TT EJECUCION | ENE |  |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AIRES ACONDICIONADOS | 50% | bar: AGO 2 to SEP 1; NOV 2 to DIC 1
[8 empty] | 0% | [8 empty] | 100%
ASCENSORES | 100% | bar: JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
CALIBRACION EQUIPOS BIOMEDICOS | 0% | bar: JUL 1 to JUL 4; OCT 1 to NOV 4
EQUIPOS BIOMEDICOS | 70.03%
EQUIPOS INDUSTRIALES | 100% | bar: AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
FILTROS PARA AGUA | 66.67% | bar: AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
FUMIGACION Y CTRL DE ROEDORES | 100% | bar: AGO 1 to AGO 4; DIC 1 to DIC 4
LAVADO Y DESINFECCION TANQUES | 0% | bar: AGO 1 to AGO 4; NOV 4 to DIC 3
MOBILIARIO | 0
REFRIGERACION | 0 | bar: JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
PINTURAS Y ACABADOS | 0
PLANTAS ELECTRICAS | 100% | bar: JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
RED DE GASES MEDICINALES | 0% | bar: JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
ROCERIA | 0 | bar: JUL 2 to JUL 3; SEP 1 to SEP 2; OCT 4 to NOV 1; DIC 3 to DIC 4
SISTEMAS
TERMINALES ELECTRICOS INFRAESTRUCTURA UI, CS Y PS
RH LISTAS DE CHEQUEO
DIGITURNOS | bar: JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
% TT EJECUCION | 45.13%
PROGRAMADO
REALIZADO |  | Ing. JAIME ARIAS CAMPOS | [18 empty] | ARQ. SERGIO SILVA SANTOFIMIO
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [18 empty] | APOYO A SUPERVISION | [5 empty] | OCT 2: EMPRESA RESPONSABLE
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
P.U. Apoyo Hospitalario
REALIZAR FICHA TECNICA DE INDICADORES

## AIRES ACONDICIONADOS
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF.
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
2 | Und. Intermedia HSF Ventiladores y Extractores
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
3 | Und. Intermedia Jordan 8 Ventiladores y Extractores
3 | Und. Intermedia Salado
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
4 | Und. Intermedia Salado Ventiladores y Extractores
4 | Und. Intermedia Sur
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
2 | Centro de Salud Ambala
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
3 | Centro de Salud Chapetón
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
4 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
5 | Centro de Salud Francia
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
6 | Centro de salud Francia Ventiladores.
7 | Centro de Salud Gaitan
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
8 | Centro de Salud Gaviota
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
9 | Centro de Salud La Cima
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
10 | Centro de Salud Picaleña
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
11 | Centro de Salud Topacio
|  |  |  | 100% | [14 empty] | 100%
% EJECUCION POR FASES |  | ENE 1: 100%; ABR 1: 100%; JUL 1: 0%; OCT 1: 0%
% TT EJECUCION
50% |  | FEB 2: 25%; ABR 3: 25%; AGO 2: 0%; NOV 2: 0%
SE CAMBIO DE SUPERVISOR SEGÚN RES 364 DEL 01/06/21. NUEVO SUPERV ALMACEN. NO SUMINISTRAN INFORMACION.
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## ASCENSORES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UND. INTERMEDIA SUR.
1 | ASCENSOR 1 CONSULTA EXTERNA | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
[5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | ASCENSOR CAMILLERO | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
[5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
3 | ASCENSOR RESIDUOS SOLIDOS | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
[5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
UND. INTERMEDIA HSF.
1 | ASCENSOR 1 CAMILLERO | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
[5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | ASCENSOR 2 CAMILLERO | bar: ENE 3; FEB 3; MAR 3; ABR 3; MAY 3; JUN 3; JUL 3; AGO 3; SEP 3; OCT 3; NOV 3; DIC 3
[5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
% EJECUCION POR FASES |  | ENE 1: 100%; FEB 1: 100%; MAR 1: 100%; ABR 1: 100%; MAY 1: 100%; JUN 1: 100%; JUL 1: 100%; AGO 1: 100%; SEP 1: 100%; OCT 1: 100%; NOV 1: 100%; DIC 1: 100%
% TT EJECUCION
100% |  | ENE 1: 100%
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## CALIBRACION EQUIPOS BIOMEDICOS
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF, Ambulancia
2 | Und. Intermedia HSF, C. Externa
3 | Und. Intermedia HSF, Cocina
4 | Und. Intermedia HSF, Farmacia
5 | Und. Intermedia HSF, Odontologia
6 | Und. Intermedia HSF, Optometria
7 | Und. Intermedia HSF, P y P
8 | Und. Intermedia HSF, 3 piso
9 | Und. Intermedia HSF, Esterilizacion
10 | Und. Intermedia HSF, Laboratorio
11 | Und. Intermedia HSF, Moviles
12 | Und. Intermedia HSF, Partos
13 | Und. Intermedia HSF, Urgencias
14 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa
15 | Und. Intermedia Salado
16 | Und. Intermedia Sur
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
2 | Centro de Salud Ambala
3 | Centro de Salud Arado
4 | Centro de Salud Bello Horizonte
5 | Centro de Salud Bosque
6 | Centro de Salud Chapetón
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
8 | Centro de Salud Clarita Botero
9 | Centro de Salud Delicias
10 | Centro de Salud Francia
11 | Centro de Salud Gaitan
12 | Centro de Salud Gaviota
13 | Centro de Salud Jardín
14 | Centro de Salud La Cima
15 | Centro de Salud Libertador
16 | Centro de Salud Picaleña
17 | Centro de Salud Topacio
18 | Centro de Salud Uribe
19 | Centro de Salud Villamarlen
% EJECUCION POR FASES | bar: OCT 1
% TT EJECUCION
0% | bar: OCT 1
SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
|  | JAIME ARIAS CAMPOS | [15 empty] | EDNA YAMILE CARDENAS PINEDA
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [15 empty] | Coordinadora Odontología | [20 empty] | EMPRESA RESPONSABLE
Apoyo a la supervision

## DIGITURNOS (hidden)
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UND. INTERMEDIA HSF.
1 | Central de citas. | bar: MAR 1 to MAR 4; JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
2 | Laboratorio Clinico. | bar: MAR 1 to MAR 4; JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
[5 empty] | Ing. JAIME ARIAS CAMPOS | [15 empty] | Ing. Piedad Mejia
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [15 empty] | Interventora | [10 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## EQUIPOS BIOMEDICOS
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF, Ambulancia | bar: FEB 1; FEB 3; ABR 1; ABR 3; JUN 1; JUN 3; AGO 1; AGO 3; OCT 1; OCT 3; DIC 1; DIC 3
[6 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100%
2 | Und. Intermedia HSF, C. Externa | bar: ENE 2; MAR 2; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 2
|  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | Und. Intermedia HSF, Cocina | bar: FEB 1; ABR 1; JUN 1; AGO 1; OCT 1; DIC 1
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
4 | Und. Intermedia HSF, Farmacia | bar: FEB 1; ABR 1; JUN 1; AGO 1; OCT 1; DIC 1
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
5 | Und. Intermedia HSF, Odontologia | bar: FEB 2; ABR 2; JUN 2; AGO 2; OCT 2; DIC 2
[7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
6 | Und. Intermedia HSF, Optometria | bar: FEB 2; ABR 2; JUN 2; AGO 2; OCT 2; DIC 2
[7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
7 | Und. Intermedia HSF, P y P | bar: ENE 3; MAR 3; MAY 3; JUL 3; SEP 3; NOV 3
|  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
8 | Und. Intermedia HSF, 3 piso | bar: ENE 1; MAR 1; MAY 1; JUL 1; SEP 1; NOV 1
|  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
9 | Und. Intermedia HSF, Esterilizacion | bar: ENE 2; MAR 2; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 2
|  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
10 | Und. Intermedia HSF, Laboratorio | bar: FEB 1; ABR 1; JUN 1; AGO 1; OCT 1; DIC 1
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 0%
11 | Und. Intermedia HSF, Moviles | bar: FEB 1; FEB 3; ABR 1; ABR 3; JUN 1; JUN 3; AGO 1; AGO 3; OCT 1; OCT 3; DIC 1; DIC 3
[6 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100% | [5 empty] | 100% |  | 100%
12 | Und. Intermedia HSF, Partos | bar: ENE 2; MAR 2; MAY 2; JUL 2; SEP 2; NOV 2
|  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
13 | Und. Intermedia HSF, Urgencias | bar: ENE 1; MAR 1; MAY 1; JUL 1; SEP 1; NOV 1
|  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
14 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: FEB 2; ABR 2; JUN 2; AGO 2; OCT 2; DIC 2
[7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
15 | Und. Intermedia Salado | bar: ENE 3; MAR 3; MAY 3; JUL 3; SEP 3; NOV 3
|  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
16 | Und. Intermedia Sur | bar: FEB 2 to FEB 3; ABR 2 to ABR 3; JUN 2 to JUN 3; AGO 2 to AGO 3; OCT 2 to OCT 3; DIC 2 to DIC 3
[7 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio | bar: ENE 4; MAR 4; MAY 4; JUL 4; SEP 4; NOV 4
[5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
2 | Centro de Salud Ambala | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | Centro de Salud Arado | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
4 | Centro de Salud Bello Horizonte | bar: FEB 1; ABR 1; JUN 1; AGO 1; OCT 1; DIC 1
[6 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
5 | Centro de Salud Bosque | bar: FEB 4; ABR 4; JUN 4; AGO 4; OCT 4; DIC 4
[9 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
6 | Centro de Salud Chapetón | bar: FEB 2; ABR 2; JUN 2; AGO 2; OCT 2; DIC 2
[7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
8 | Centro de Salud Clarita Botero | bar: FEB 4; MAY 4; AGO 4; OCT 4; DIC 4
[9 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
9 | Centro de Salud Delicias | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
10 | Centro de Salud Francia | bar: FEB 4; ABR 4; JUN 4; AGO 4; OCT 4; DIC 4
[9 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
11 | Centro de Salud Gaitan | bar: ENE 4; MAR 4; MAY 4; JUL 4; SEP 4; NOV 4
[5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
12 | Centro de Salud Gaviota | bar: FEB 4; ABR 4; JUN 4; JUL 4; AGO 4; OCT 4; DIC 4
[9 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
13 | Centro de Salud Jardín | bar: ENE 4; MAR 4; MAY 4; JUL 4; SEP 4; NOV 4
[5 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
14 | Centro de Salud Jordan 2 etapa
15 | Centro de Salud La Cima | bar: ENE 3; MAR 3; MAY 3; JUL 3; SEP 3; NOV 3
|  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
16 | Centro de Salud Libertador | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
17 | Centro de Salud Picaleña | bar: FEB 1; ABR 1; JUN 1; AGO 1; OCT 1; DIC 1
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 0%
18 | Centro de Salud Topacio | bar: FEB 4; ABR 4; JUN 4; AGO 4; OCT 4; DIC 4
[9 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
19 | Centro de Salud Uribe | bar: FEB 3; ABR 3; JUN 3; AGO 3; OCT 3; DIC 3
[8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0%
20 | Centro de Salud Villamarlen | bar: ENE 3; MAR 3; MAY 3; JUL 3; SEP 3; NOV 3
|  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
% EJECUCION POR FASES |  | ENE 1: 91.67%; FEB 1: 76.92%; MAR 1: 91.67%; ABR 1: 76%; MAY 1: 84.62%; JUN 1: 79.17%; JUL 1: 92.31%; AGO 1: 76%; SEP 1: 100%; OCT 1: 72%; NOV 1: 0%; DIC 1: 0%
% TT EJECUCION
70.03% |  | ENE 1: 7.639%; FEB 1: 6.41%; MAR 1: 7.639%; ABR 1: 6.333%; MAY 1: 7.051%; JUN 1: 6.597%; JUL 1: 7.692%; AGO 1: 6.333%; SEP 1: 8.333%; OCT 1: 6%; NOV 1: 0%; DIC 1: 0%
LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN CERO (0%), ES PORQUE LOS CENTROS DE SALUD SE ENCUENTRAN CERRADOS Y NO HAY EL INGRESO A LOS MISMOS, NO HAY SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTOS
|  | EDNA YAMILE CARDENAS PINEDA | [20 empty] | JAIME ARIAS CAMPOS
|  | Coordinadora Odontología | [20 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [15 empty] | EMPRESA RESPONSABLE
|  | Supervisora | [20 empty] | Apoyo a la Supervision

## EQUIPOS INDUSTRIALES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UND. INTERMEDIA HSF.
1 | Sistema Hidroflow 1, Serv. Grales.
100%
2 | Sistema Hidroflow 2, C. Ext.
100%
3 | Sistema Hidroflow 3, Urgencias
100%
4 | Lavadora Industrial 1 (Unimac)
100%
5 | Lavadora Industrial 2 (Unimac)
100%
6 | Secadora Industrial (Unimac)
100%
7 | Calentador de Agua, Urgencias | bar: MAY 1 to MAY 4
100%
8 | Porton de acceso electrico. | bar: MAY 1 to MAY 4
100%
9 | Guadaña | bar: MAY 1 to MAY 4
10 | Fumigadora | bar: MAY 1 to MAY 4
9 | Molino Industrial | bar: MAY 1 to MAY 4
100%
10 | Elevadores de Comida (FUERA DE SERVICIO) | bar: AGO 1 to AGO 4
11 | Cortadora de Gasas (FUERA DE SERVICO) | bar: AGO 1 to AGO 4
10 | Bomba de Vacio | bar: AGO 1 to AGO 4
100%
11 | Estufa Industrial | bar: AGO 1 to AGO 4
100%
12 | Horno para cocina | bar: AGO 1 to AGO 4
100%
13 | Cortadora de vegetales | bar: NOV 1 to NOV 4
100%
14 | Carros para reparticion de comida | bar: NOV 1 to NOV 4
14 | Licuadoras | bar: NOV 1 to NOV 4
100%
UND. INTERMEDIA JORDAN 8 ET.
1
2
3
UND. INTERMEDIA SALADO.
1
2
3
UND. INTERMEDIA SUR.
1 | Sistema Hidroflow. | bar: NOV 1 to NOV 4
100%
2 | Porton de acceso electrico. | bar: NOV 1 to NOV 4
100%
3
4
% EJECUCION POR FASES |  | ENE 1: 100%; ABR 1: 100%; JUL 1: 100%; OCT 1: 100%
% TT EJECUCION
100% |  | ENE 1: 25%; ABR 1: 25%; JUL 1: 25%; OCT 1: 25%
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## FILTROS PARA AGUA
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UND. INTERMEDIA HSF.
1 | Cafetin Gerencia
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
2 | Cocina
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
3 | Consulta externa Stand enfermeria
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
4 | Consultorio controlados
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
5 | Hospitalizacion 2º piso
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
6 | Hospitalizacion 3er piso
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
7 | Laboratorio Clinico
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
8 | Urgencias 1er piso stand enfermeria
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
UND. INTERMEDIA JORDAN 8 ET.
1 | Geriatria consultorio md antiguo
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
2 | Geriatria cuarto de extraccion de leche
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
3 | Geriatria lactario
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
4 | Geriatria stand enfermeria
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
5 | Urgencias stand enfermeria
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
6
7
8
9
10
11
UND. INTERMEDIA SALADO.
1 | Urgencias stand de enfermeria
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
2 | Cuarto procedimientos
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
3 | Consultorio rosado
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
4 | Odontologia
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
5 | Crecimiento y desarrollo
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
6 | Vacunacion
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
7 | Sala reanimacion
[14 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
UND. INTERMEDIA SUR.
1
2
3
% EJECUCION POR FASES |  | ABR 1: 100%; AGO 1: 0%; DIC 1: 100%
% TT EJECUCION
66.67% |  | ABR 1: 33.33%; AGO 1: 0%; DIC 1: 33.33%
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## FUMIGACION Y CTRL DE ROEDORES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF.
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
3 | Und. Intermedia Salado
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
4 | Und. Intermedia Sur
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
2 | Centro de Salud Ambala
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
3 | Centro de Salud Arado
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
4 | Centro de Salud Bello Horizonte
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
5 | Centro de Salud Bosque
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
6 | Centro de Salud Chapetón
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
8 | Centro de Salud Clarita Botero
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
9 | Centro de Salud Coello
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
10 | Centro de Salud Delicias
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
11 | Centro de Salud Francia
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
12 | Centro de Salud Gaitan
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
13 | Centro de Salud Gaviota
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
14 | Centro de Salud Jardín
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
15 | Centro de Salud Jordan 2ª Et.
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
16 | Centro de Salud La Cima
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
17 | Centro de Salud Libertador
[14 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO | [15 empty] | CERRADO
18 | Centro de Salud Picaleña
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
19 | Centro de Salud Topacio
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
20 | Centro de Salud Uribe Uribe
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
21 | Centro de Salud Villamarlen
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
22 | Servicios Extra - IPC
[14 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
% EJECUCION POR FASES |  | ABR 1: 100%; AGO 1: 100%; DIC 1: 100%
% TT EJECUCION
100% |  | ABR 1: 33.33%; AGO 1: 33.33%; DIC 1: 33.33%
3123000
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## LAVADO Y DESINFECCION TANQUES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF.
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
3 | Und. Intermedia Salado
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
4 | Und. Intermedia Sur
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
2 | Centro de Salud Ambala
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
3 | Centro de Salud Arado
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
4 | Centro de Salud Bello Horizonte
[10 empty] | CERRADO | [31 empty] | CERRADO
5 | Centro de Salud Bosque
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
6 | Centro de Salud Chapetón
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
8 | Centro de Salud Clarita Botero
[10 empty] | CERRADO | [31 empty] | CERRADO
9 | Centro de Salud Coello
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
10 | Centro de Salud Delicias
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
11 | Centro de Salud Francia
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
12 | Centro de Salud Gaitan
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
13 | Centro de Salud Gaviota
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
14 | Centro de Salud Jardín
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
15 | Centro de Salud Jordan 2ª Et.
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
16 | Centro de Salud La Cima
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
17 | Centro de Salud Libertador
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
18 | Centro de Salud Picaleña
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
19 | Centro de Salud Topacio
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
20 | Centro de Salud Uribe Uribe
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
21 | Centro de Salud Villamarlen
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
22 | Servicios Extra - IPC
[10 empty] | 100% | [31 empty] | 100%
% EJECUCION POR FASES | bar: MAR 1; JUL 1; NOV 1
% TT EJECUCION
0% | bar: ABR 1; AGO 1; DIC 1
JAIME ARIAS CAMPOS
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [26 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## MUEBLES Y ENSERES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
3 | Und. Intermedia Salado | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
4 | Und. Intermedia Sur | bar: FEB 1 to FEB 4; MAY 1 to MAY 4; AGO 1 to AGO 4; NOV 1 to NOV 4
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio | bar: MAR 1 to MAR 4
2 | Centro de Salud Ambala | bar: MAR 1 to MAR 4
3 | Centro de Salud Arado | bar: MAR 1 to MAR 4
4 | Centro de Salud Bello Horizonte | bar: ABR 1 to ABR 4
5 | Centro de Salud Bosque | bar: ABR 1 to ABR 4
6 | Centro de Salud Chapetón | bar: ABR 1 to ABR 4
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué | bar: JUN 1 to JUN 4
8 | Centro de Salud Clarita Botero | bar: JUN 1 to JUN 4
9 | Centro de Salud Delicias | bar: JUN 1 to JUN 4
10 | Centro de Salud Francia | bar: JUL 1 to JUL 4
11 | Centro de Salud Gaitan | bar: JUL 1 to JUL 4
12 | Centro de Salud Gaviota | bar: JUL 1 to JUL 4
13 | Centro de Salud IPC | bar: SEP 1 to SEP 4
14 | Centro de Salud Jardín | bar: SEP 1 to SEP 4
15 | Centro de Salud Jordan 2Et | bar: SEP 1 to SEP 4
16 | Centro de Salud La Cima | bar: OCT 1 to OCT 4
17 | Centro de Salud Libertador | bar: OCT 1 to OCT 4
18 | Centro de Salud Picaleña | bar: OCT 1 to OCT 4
19 | Centro de Salud Topacio | bar: DIC 1 to DIC 4
20 | Centro de Salud Uribe Uribe | bar: DIC 1 to DIC 4
21 | Centro de Salud Villamarlen | bar: DIC 1 to DIC 4
% EJECUCION POR FASES
% TT EJECUCION
0%
SE HAN REALIZADO TRABAJOS EXPORADICOS EN UI HSF Y SUR DURANTE TODO EL AÑO, POR FALTA DE INSUMOS Y PERSONAL
|  | JAIME ARIAS CAMPOS | [17 empty] | HUMBERTO CIFUENTES LOPEZ
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [17 empty] | ALMACENISTA | [18 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## NEVERAS Y CONGELADORES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF.
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa
3 | Und. Intermedia Salado
4 | Und. Intermedia Sur
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
2 | Centro de Salud Ambala
3 | Centro de Salud Bello Horizonte
4 | Centro de Salud Bosque
5 | Centro de Salud Chapetón
6 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
7 | Centro de Salud Delicias
8 | Centro de Salud Francia
9 | Centro de Salud Gaitan
10 | Centro de Salud Gaviota
11 | Centro de Salud Jardín
12 | Centro de Salud La Cima
13 | Centro de Salud Picaleña
14 | Centro de Salud Topacio
15 | Centro de Salud Uribe Uribe
16 | Centro de Salud Villamarlen
% EJECUCION POR FASES
% TT EJECUCION
0%
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [26 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## PINTURAS Y ACABADOS
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | [48 empty] | 1 | 50 |  | vac | bar: MAR 1 to MAR 4
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | [48 empty] | 1 | 16.6667 |  | vac | bar: MAY 1 to MAY 4
3 | Und. Intermedia Salado | [48 empty] | 1 |  |  | vac | bar: JUL 1 to JUL 4
4 | Und. Intermedia Sur | [48 empty] | 1 |  |  | vac | bar: SEP 1 to SEP 4
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio | [48 empty] | 0 |  | 10% | bar: ABR 1 to ABR 4
2 | Centro de Salud Ambala | [48 empty] | 50 |  | 100% | bar: NOV 1 to NOV 4
80%
3 | Centro de Salud Arado | [48 empty] | 0 |  | 0% | bar: JUL 2 to AGO 1
4 | Centro de Salud Bello Horizonte | [48 empty] | cerado | bar: SEP 4 to OCT 3
5 | Centro de Salud Bosque | [48 empty] | cerrado | bar: ABR 3 to MAY 2
6 | Centro de Salud Chapetón | [50 empty] | 0% | bar: MAY 3 to JUN 1
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué | [48 empty] | electrica |  | 20%
8 | Centro de Salud Clarita Botero | [48 empty] | cerado | bar: JUN 2 to JUL 1
9 | Centro de Salud Coello | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: AGO 3 to SEP 2
10 | Centro de Salud Delicias | [48 empty] | 20 |  | 100% | bar: JUN 2 to JUN 4
11 | Centro de Salud Francia | [48 empty] | 80 |  | 100% | bar: MAR 2 to ABR 1
100%
12 | Centro de Salud Gaitan | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: MAY 3 to JUN 2
100%
13 | Centro de Salud Gaviota | [48 empty] | 0 |  | 0% | bar: OCT 4 to NOV 2
14 | Centro de Salud Jardín | [48 empty] | 0 |  | 0% | bar: ABR 2 to ABR 4
15 | Centro de Salud Jordan 2ª Et. | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: NOV 1 to NOV 4
50%
16 | Centro de Salud La Cima | [48 empty] | 0 |  | 0% | bar: MAY 2 to MAY 4
17 | Centro de Salud Libertador | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: JUL 4 to AGO 3
18 | Centro de Salud Picaleña | [48 empty] | 50 |  | 100% | bar: ABR 3 to MAY 3
19 | Centro de Salud Topacio | [48 empty] | 0 |  | 0% | bar: JUN 1 to JUN 4
20 | Centro de Salud Uribe Uribe | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: JUL 2 to JUL 4
21 | Centro de Salud Villamarlen | [48 empty] | 100 |  | 100% | bar: SEP 3 to OCT 2
22 | Servicios Extra - IPC | [48 empty] | 0 | fuera | bar: MAY 1 to MAY 4
% EJECUCION POR FASES | [49 empty] | 95 |  | 57.22% | 46
% TT EJECUCION
0%
|  | JAIME ARIAS CAMPOS | [17 empty] | SERGIO SILVA SANTOFIMIO
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [17 empty] | Apoyo a Supervision | [18 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## PLANTAS ELECTRICAS
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY* |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | U. I HSF. Urgencias.
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
2 | U. I. HSF. C. Ext.
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
3 | U. I. Jordán 8 etapa
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
4 | U. I. Salado
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
5 | U. I. Sur
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
CENTROS DE SALUD
1 | C. S. 20 de Julio
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
2 | C. S. Ambala
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
3 | C. S. Chapetón
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
4 | C. S. Ciudad Ibagué
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
5 | C. S. Francia
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
6 | C. S. Gaitan
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
7 | C. S. Gaviota
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
8 | C. S. Picaleña
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
9 | C. S. Topacio
[10 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
% EJECUCION POR FASES |  | ENE 1: 100%; ABR 1: 100%; AGO 1: 100%
% TT EJECUCION
100% |  | ENE 1: 33.33%; JUL 1: 33.33%; NOV 1: 33.33%
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [35 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## RED DE GASES MEDICINALES
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: ABR 1 to ABR 4
100%
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: ABR 1 to ABR 4
100%
3 | Und. Intermedia Salado | bar: ABR 1 to ABR 4
100%
4 | Und. Intermedia Sur | bar: ABR 1 to ABR 4
100%
Centro de Salud Uribe Uribe | bar: MAR 1 to MAR 4; JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
Centro de Salud Villamarlen | bar: MAR 1 to MAR 4; JUL 1 to JUL 4; NOV 1 to NOV 4
% EJECUCION POR FASES
% TT EJECUCION
0%
EL MANTENIMIENTO FUE REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021
JAIME ARIAS CAMPOS
|  | P.U. Apoyo Hospitalario | [29 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## ROCERIA (hidden)
INICIO | AREA | MENSUAL
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: MENSUAL 5 to MENSUAL 9
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | MENSUAL 13: 0.5
3 | Und. Intermedia Salado | MENSUAL 13: 0.5
4 | Und. Intermedia Sur | bar: MENSUAL 10 to MENSUAL 12
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud Chapetón | bar: MENSUAL 1 to MENSUAL 3
2 | Centro de Salud Clarita Botero | MENSUAL 14: 0.5
3 | Centro de Salud Francia | MENSUAL 14: 0.5
4 | Centro de Salud Gaviota | MENSUAL 14: 0.5
5 | Centro de Salud Jordan 2ª Et. | MENSUAL 16: 0.5
6 | Centro de Salud La Cima | bar: MENSUAL 17 to MENSUAL 18
7 | Centro de Salud Topacio | bar: MENSUAL 19 to MENSUAL 22
8 | Centro de Salud Villamarlen | MENSUAL 23: 0.5
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [13 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## SISTEMAS (hidden)
INICIO | AREA SISTEMAS | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: ABR 1 to MAY 2; AGO 1 to SEP 2
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: OCT 1 to OCT 4
3 | Und. Intermedia Salado | bar: JUN 4 to JUL 1
4 | Und. Intermedia Sur | bar: NOV 1 to DIC 1
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio | bar: MAR 4
2 | Centro de Salud Ambala | bar: MAY 2
3 | Centro de Salud Arado
4 | Centro de Salud Bello Horizonte | bar: MAY 3
5 | Centro de Salud Bosque | bar: JUN 1
6 | Centro de Salud Chapetón | bar: SEP 3
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué | bar: JUN 3
8 | Centro de Salud Clarita Botero
9 | Centro de Salud Delicias | bar: SEP 4
10 | Centro de Salud Francia | bar: JUL 2
11 | Centro de Salud Gaitan | bar: MAY 4
12 | Centro de Salud Gaviota | bar: JUL 3
13 | Centro de Salud IPC
14 | Centro de Salud Jardín | bar: MAR 3
15 | Centro de Salud Jordan 2Et | bar: JUL 4
16 | Centro de Salud La Cima | bar: MAR 2
17 | Centro de Salud Libertador
18 | Centro de Salud Picaleña | bar: DIC 2
19 | Centro de Salud Topacio | bar: MAR 1
20 | Centro de Salud Uribe | bar: JUN 2
21 | Centro de Salud Villamarlen | bar: MAR 2
Horarios programados: 10:00 - 12:00 y 1600 - 1800
AREA ADMINSTRATIVA
AREA OPERATIVA
PROYECTADO
REALIZADO | bar: ENE 1
|  |  | Ing. JAIME ARIAS CAMPOS | [20 empty] | Ing. DIANA LOPEZ
|  |  | P.U. Apoyo Hospitalario | [20 empty] | Supervisora | [11 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## RH LISTAS DE CHEQUEO (hidden)
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: ENE 4; FEB 4; MAY 4; JUL 4; AGO 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: ABR 4; JUN 4; SEP 4; NOV 4
3 | Und. Intermedia Salado | bar: MAR 4
4 | Und. Intermedia Sur
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
2 | Centro de Salud Ambala
3 | Centro de Salud Arado
4 | Centro de Salud Bello Horizonte
5 | Centro de Salud Bosque
6 | Centro de Salud Chapetón
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
8 | Centro de Salud Clarita Botero
9 | Centro de Salud Coello
10 | Centro de Salud Delicias
11 | Centro de Salud Francia
12 | Centro de Salud Gaitan
13 | Centro de Salud Gaviota
14 | Centro de Salud Jardín
15 | Centro de Salud Jordan 2ª Et.
16 | Centro de Salud La Cima | bar: AGO 4
17 | Centro de Salud Libertador
18 | Centro de Salud Picaleña
19 | Centro de Salud Topacio | bar: MAY 4
20 | Centro de Salud Uribe Uribe
21 | Centro de Salud Villamarlen
22 | Servicios Extra - IPC
3123000
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
[6 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [25 empty] | EMPRESA RESPONSABLE

## TELEFONOS (hidden)
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY* |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | U. I HSF. Urgencias. PLANTA TELEFONICA
2 | U. I. HSF. C. Ext. PLANTA TELEFONICA
3 | U. I. Jordán 8 etapa PLANTA TELEFONICA
4 | U. I. Salado 2722952
5 | U. I. Sur PLANTA TELEFONICA
CENTROS DE SALUD
1 | C. S. 20 de Julio
2 | C. S. Ambala
3 | C. S. Chapetón
4 | C. S. Ciudad Ibagué
5 | C. S. Francia
6 | C. S. Gaitan
7 | C. S. Gaviota
8 | C. S. Picaleña
9 | C. S. Topacio
% EJECUCION POR FASES | bar: ENE 1; MAY* 1; NOV 1
% TT EJECUCION
0% | bar: ENE 1; JUL 1; NOV 1
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [15 empty] | Apoyo a Supervision | [10 empty] | EMPRESA RESPONSABLE
* | LOS MANTENIMIENTOS PLANEADOS PARA EL MES DE JULIO SE ADELANTARON PARA EL MES DE MAYO POR PROCESOS PRESUPUESTALES Y CONTRACTUALES.

## TERMINALES ELECTRICOS (hidden)
INICIO | AREA | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
UNIDADES INTERMEDIAS
1 | Und. Intermedia HSF. | bar: OCT 3
2 | Und. Intermedia Jordán 8 etapa | bar: OCT 3
3 | Und. Intermedia Salado | bar: OCT 3
4 | Und. Intermedia Sur | bar: OCT 3 to OCT 4
CENTROS DE SALUD
1 | Centro de Salud 20 de Julio
2 | Centro de Salud Ambala
3 | Centro de Salud Arado
4 | Centro de Salud Bello Horizonte | bar: NOV 1
5 | Centro de Salud Bosque
6 | Centro de Salud Chapetón
7 | Centro de Salud Ciudad Ibagué
8 | Centro de Salud Clarita Botero
9 | Centro de Salud Coello
10 | Centro de Salud Delicias
11 | Centro de Salud Francia
12 | Centro de Salud Gaitan
13 | Centro de Salud Gaviota | bar: NOV 1
14 | Centro de Salud Jardín | bar: NOV 1
15 | Centro de Salud Jordan 2ª Et. | bar: NOV 1
16 | Centro de Salud La Cima | bar: NOV 1
17 | Centro de Salud Libertador
18 | Centro de Salud Picaleña | bar: NOV 1
19 | Centro de Salud Topacio | bar: NOV 1
20 | Centro de Salud Uribe Uribe | bar: NOV 1
21 | Centro de Salud Villamarlen
22 | Servicios Extra - IPC
PUESTOS DE SALUD
26
Ing. JAIME ARIAS CAMPOS
[5 empty] | P.U. Apoyo Hospitalario | [15 empty] | Interventora | [10 empty] | EMPRESA RESPONSABLE