## Integración PAA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
NIT 809.003.590-2
DECRETO 612 DE 2018
DECRETO N. 612 DE 2018
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
12
Plan de Tratamiento de Riesgos
01
05
Integración
Plan de Acción Anual
11
PETI
Plan Estratégico de TIC
13
Plan de Seguridad y Privacidad
07
Plan Institucional de Capacitación
08
Plan de Incentivos Institucionales
05
Plan de Previsión de Recursos Humanos
04
Plan Anual de Vacantes
02
PINAR
Plan Institucional de Archivos
03
Plan
Anual de Adquisiciones
06
Plan Estratégico de Talento Humano
09
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
10
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
01
Plan de Acción Anual

## PINAR
|  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE |  |  |  |  | CODIGO: GD-AC-PL-003
|  | GESTION DOCUMNETAL |  |  |  |  | VERSION:02
|  | SUBPROCESO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  |  |  |  | FECHA: ENERO 2021
|  | PLAN DE ACCION PINAR-2021 |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
EJE ARTICULADOR | ACCION | Nombre de la tarea | INDICADOR | Descripción | Política de Gestión y Desempeño | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Ejecución | Cumplimiento
ESTRATEGICO | Mejoramiento de Instalaciones Locativas del Archivo Central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | Actividad 1. Elaborar y presentar el proyecto de adecuacion de la instalaciones fisicas de el Archivo central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE. | Porcentaje de Ejecucion del Proyecto | Planear y Evaluar la Infraestructura del archivo para el almacenamiento centralizado de la documentacion teniendo presente los fondos documentales y la produccion de los mismos generado por cada una de las uidades administrativas adscritas a la Unidad de Salud de Ibague | Gestion Documental | Gerencia, Planeacion, Apoyo Hospitalario y Gestion Documental | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 30% | 60%
|  | Actividad 2. Gestionar Mobiliario ante la Alta Direccion de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE y solicitar la dotacion necesaria | Solicitud Radicada | Adquisicion de los elementos necesarios para la implemtacion del sistesma Integrado de Conservacion Documental-SIC, y mobiliarios respectivos para los archivos de Gestion y Central. | Gestion Documental | Gerencia, Planeacion, Presupuesto y Recursos Fisicos | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0% | 50%
| Planeacion | Actividad 3. Acondicionar un espacio físico mejorado de la actual planta física del archivo central, para el Archivo Historico y acondicionamiento de archivo de gestion ( Facturacion - Contratacion- Tesoreria)- En cumplimiento a los parametros expuestos dentro del Acuerdo N 049 de 2002 del AGN | Total de Area para aplicar la normatividad / Total de area que cumplen | Elaboracion de Estudios Tecnicos acordes a las necesidades de adecuacion de Estructura Fisica en cumplimiento a lo expuesto en el Acuerdo N 049 del 2000 Archivo General de la Nacion AGN ( condiciones de Edificios y locales destinados a archivos) y desarrollar el respectivo cronograma de mantenimiento del area. | Gestion Documental | Gerencia, Planeacion, Apoyo Hospitalario y Gestion Documental | 2021-01-02 | 2021-12-30 | 20% | 50%
|  | Actividad 4 Diagnóstico parciales para un proceso específico (organización de fondos acumulados, Infraestructura física y tecnológica, dotación, Soportes de Información física, digital, electrónico) | Numero de Fodos Acumulados/Frente al Numero de Fondos Identificados | Realizar las visitas a cada unidad Intermedia o puesto de salud para el levantamiento del diagnostico que no permitira identificar la cantidad de metros lineales de fondos acumulados, el cual no permitira desarrollar la respectiva matriz de riesgo. | Gestion Documental | Equipo Gestion Documental | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 0% | 100%
DOCUMENTAL | convalidación, RUSD (Registro Unico de Series Documentales) ,aplicación e implementación de Tablas de Retención Documental TRD en archivos de gestión | Actividad 5. Realizar los cambios pertinentes para el ajuste y actualizacion de las TRD frente a las observaciones expuestas por el concejo departamental de archivo y al eje estrategico y actualizacion de la estructura Organica de la Entidad | Numero de tablas elaboradas/ frente al numero de Tablas Aprobadas | Elaborar el proyecto de TRD de la Entidad y realizar su respectivo proceso de aprobacion, convalidacion y publicacion | Gestion Documental | Equipo de Gestion Documental y Comité Institucional de Gestion de Desempeño | 2021-02-02 | 2021-08-30 | 50% | 100%
| Pland de Transferencias Documentales | Actividad 6. Realizar el respectivo ajuste al cronograma de Transferencias Primarias acorde a los espacios asignados para la adecucion del archivo, plasmados dentro de la Actividad N 1. | Numero de Tranferencias Programadas/ Numero de Tramsferencias Ejecutadas | Establecer las condiciones de Transferencias y continuidad de las series documentales que mantendran transitoriamente su etapa de Gestion al archivo Central - Instructivo de Transferencias Documentales GD-AC-INS-003 | Gestion Documental | Gestion Documental y Lideres del Proceso | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 30% | 50%
TECNOLOGICO | articulación del área de sistemas con el área de gestión documental en aplicación de la ley de transparencia y el derecho al acceso de la información publica | Actividad 7. Documentar el sistema de Gestion de documentos Electronicos de archivo-SGDEA- que permita la interpolaridad y Levantamiento de inventario de documentos electronicos y elaboracion de metadatos y correlacion de documentos hibridos | Total de documentos elaborados/ total de documentos programados | Identificar el Inventario de activos de informacion en inclusion de formato electronicos metadatos y datos abiertos para la elaboracion del sistema de Gestion de Documentos Electronicos | Gestion Documental, Gobierno Digital antes Gobierno en Linea y seguridad Digital | Sistemas de la informacion y Gestion Documental | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 30% | 100%
|  | Actividad 8. Estructurar dentro del PETI el plan estrategico de tecnologias de informacion para la Adquisicion de equipos informaticos y digitalizacion para la conversion de los documentos fisicos a documento electronicos que se aplique dentro de los sistemas de clasificacion, descripcion y consulta | Total de planes programados/frente al total de planes Ejecutados | Realizar las respectivas cotizaciones y descripcion de equipos necesarios para la digitalizacion y conservacion total de los documentos que hacen parte fundamental del patrimonio documental de la entidad (- actos administrativos, Proyectos nominas, aportes de seguridad social entre otros descritos dentro del procesos de las TRD). | Gestion Documental, Gobierno Digital antes Gobierno en Linea y seguridad Digital | Sistemas de la informacion y Gestion Documental | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0% | 100%
|  | Actividad 9. Socializacion y articulacion de las politicas de acceso a la informacion proteccion de datos y tabla de control de acceso a la informacion | Numero de Funcionario Convocados/ Numero de Funcionarios capacitados | Aplicar los conocimientos adquiridos frente a la adopcion de la Ley 1712 de 2014 trasmitidos desde la capacitacion virtual realizada desde la plataforma de funcion Publica | Gestion Documental, Gobierno Digital antes Gobierno en Linea y seguridad Digital | Sistemas de la informacion y Gestion Documental | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 0% | 100%
CULTURAL | Seguimiento y control del proceso de articulacion del sistema de calidad y gestion Documental | Actividad 10. Hacer seguimiento de las políticas de creación y administración de documentos de forma lógica y eficaz. | Numero de politicas establecidas/ Numero de politica cumplidas | Coordinar con el area de control interno las auditorias para el seguimiento de la aplicacion de las politicas establecidas en la administracion y elaboracion de documentos | Gestion Documental y evaluacion y control | Sistemas de la informacion y Gestion Documental | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 50% | 100%
|  | Actividad 11.Establecer estrategias técnicas y de gestión que permitan la conservación de la información. Garantizar la inmediatez de consulta y acceso a la información | Total de Estrategias Programadas/ Total de Estrategias Ejecutadas | Elaborar procedimiento que permita garantizar el proceso de la gestion documental | Gestion Documental | Sistemas de la informacion y Gestion Documental | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 50% | 100%
Volver a Inicio

## Riesgos (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Riesgos de Corrupción
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2018 (matriz construida en el 2017) | Realizar la consolidación de la identificación, análisis y contoles de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. | 2017-10-01 | 2018-01-31 | Gerencia de Riesgos | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Publicación en la página web de la entidad el mapa de riesgos corrupción de la vigencia 2018 (matriz construida en el 2017) | Publicar en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2018, el mapa de riesgos de corrupción | 2018-01-15 | 2018-01-31 | Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Construcción del cronograma de trabajo para el levantamiento de los riesgos de corrupción | Elaborar el plan de trabajo para el levantamiento de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta: alcance, procesos de la Fiduciaria, niveles de aprobación, responsables, entregables, y fechas de ejecución y seguimiento. | 2018-06-25 | 2018-07-13 | Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgo Operativo - URO | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Aprobación del plan de trabajo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar la validación del alcance, responsable, fechas y entregables de los procesos de la Fiduciaria, para el levantamiento de los riesgos de corrupción en conjunto con la Gerencia Nacional de Planeación | 2018-07-13 | 2018-07-20 | Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgo Operativo - URO | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Alineación de los parametros para la gestión de riesgos de corrupción en concordancia con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Elaborar un documento que contenga la metodología para la gestión de riesgos de corrupción de la Fiduciaria | 2018-05-15 | 2018-08-30 | Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgo Operativo - URO | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Divulgación de la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción | Presentar a la Alta Dirección y Junta Directiva la metodología de la construcción del mapa de riesgos de corrupción, en concordancia con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 2018-08-21 | 2018-08-30 | Gerencia de Riesgos | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Actualizar y aprobar la matriz de riesgos de corrupción de entidad en conjunto con los líderes de proceso | Llevar a cabo la actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad acorde con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, realizando mesas de trabajo con todos los líderes de proceso en donde se explique la metodología, se realice la identificación, medición y controles de los posibles hechos generadores de corrupción | 2018-09-01 | 2018-11-30 | Gerencia de Riesgos Unidad de Riesgo Operativo - URO Líderes de proceso | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019 (matriz construida en el 2018) | Realizar la consolidación de la identificación, análisis y contoles de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. | 2018-12-01 | 2018-12-25 | Gerencia de Riesgos | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Presentar a la Alta Dirección y Junta Directiva los resultados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción y sus políticas | 2018-12-19 | 2018-12-31 | Gerencia de Riesgos | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Publicación en la página web de la entidad el mapa de riesgos corrupción de la vigencia 2019 (matriz construida en el 2018) | Publicar en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2019, el mapa de riesgos de corrupción | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Reportar a la Gerencia de Riesgos mediante base de datos, si se identifican o no temas de fraude interno o externo según la periodicidad establecida. (bimestral sino se presentan riesgos, inmediato si se presentan). | La Unidad una vez evidencie la materialización del riesgo de corrupción como resultado del proceso disciplinario lo reportará inmediatamente a la Gerencia de Riesgos y en caso de no presentarse el reporte se realizará con periodicidad bimestral, actividad que será incluida en el Plan Anticorrupción 2018. | 2018-06-30 | 2018-12-31 | Unidad de Control Interno Disciplinario | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que presentan incidencias en materia disciplinaria atendiendo el reporte de quejas. | De manera cuatrimestral según los criterios del reporte de quejas; se harán mesas de trabajo a las áreas involucradas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Unidad de Control Interno Disciplinario | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | N/A | Coordinar con la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo la implementación en la pagina web de un espacio con información relacionada con los conceptos importantes sobre canales de denuncia de la Ucid para temas de fraude y corrupción. | Realizar la solicitud formal a la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, relacionada con la necesidad de contar con un espacio en la página Web, relacionado con información sobre los canales de denuncia para temas de fraude y corrupción. La UCID realizará la respectiva validación con el fin de garantizar que la información solicitada se encuentre debidamente publicada. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Unidad de Control Interno Disciplinario | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO

## Trámites (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Racionalización de Trámites
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | N/A | Revisión, actualización y posterior priorización de los trámites de la entidad | Dentro de la estrategia de racionalización de trámites se realizará: - La publicación de la estrategia en el aplicativo Isolucion - Una revisión semestral de los trámites publicados en SUIT, que incluya la actualización de los mismos o agregar nuevos si así se requiere | 2018-07-01 | 2018-12-28 | Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 9. Racionalización de trámites
|  |  |  | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | N/A | Optimización de procesos y procedimientos de la Vicepresidencia de Fondos de Prestaciones. (VFP) | Revisar y optimizar los procesos internos que soportan la operación del negocio FOMAG, de acuerdo al nuevo modelo. | 2018-01-02 | 2018-07-31 | Gerencia Nacional de Planeación - Dirección Sistemas de Gestión | Recursos Internos | Recursos Internos | 9. Racionalización de trámites
|  |  |  | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | N/A | Optimización de los procedimientos relacionados con la elaboración de trámites contractuales | Realizar validación de los procedimientos relacionados con la elaboración de trámites contractuales con el fin de optimizar actividades y evitar la generación de reprocesos y demoras en los tiempo de entrega. | 2018-02-01 | 2018-07-06 | Vicepresidencia Jurídica | Recursos Internos | Recursos Internos | 9. Racionalización de trámites
|  |  |  | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | N/A | Realizar el lanzamiento oficial de los Centros de atención al usuario (CAU) en el país. | Realizar la apertura oficial por parte de la alta dirección de los Centros de Atención al Usuario "CAU" en las ciudades definidos para la atención de los usuarios y beneficiarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. | 2018-01-01 | 2018-06-29 | Vicepresidencia Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio | Recursos Internos | Recursos Internos | 9. Racionalización de trámites
|  |  |  | 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | N/A | Racionalizar el proceso interno de asignación de permisos realizados mediante el diligenciamiento de un formulario en línea, proyecto "Gestión de Identidad". | La asignación de permisos a los diferentes aplicativos de la Fiduciaria, se realiza actualmente mediante el diligenciamiento del formato denominado Solicitud de Niveles de Acceso, Servicios de red y Sistemas de Información. La Gerencia de Tecnología implementará un sistema de gestión de identidad mediante el cual se establecerán los roles y responsabilidades de los usuarios con accesos a sistemas de información y consolas de administración de usuarios con el fín de cumplir las recomendaciones de seguridad delas normas y auditorias. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Gerencia de Tecnología e Información | Recursos Internos | Recursos Internos | 9. Racionalización de trámites
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO

## Rendición_de_Cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Rendición de Cuentas
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar el informe de gestión de la entidad vigencia 2017. | Elaborar el Informe de Gestión del año 2017 de la administración dirigido a la asamblea general de accionistas y posteriormente publicarlo en la página web. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Gerencia Nacional de Planeación | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicación periódica de contenidos sobre la gestión de la entidad. | Realizar la publicación de los informes de gestión periódicos que realiza la entidad, como lo son los informes de FIC, Informes de Gestión anuales, Informe de Rendición de Cuentas anual, entre otros. | 2018-01-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualización Página WEB | Rediseño y actualización de la página web de Fiduprevisora. La presentación del antes y el después será presentada en Comité correspondiente para cumplir con los requerimientos de Ley. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar campaña dirigida a los funcionarios de la entidad con el fin de interiorizar la cultura de rendición de cuentas. | Fortalecer el proceso de la cultura de rendición de cuentas a través de una campaña interna llamada Quien Quiere Ser Fiduciario. Consiste en la publicación semanal de preguntas cuyas respuestas son monitoreadas . La final se realiza con los 10 funcionarios que más respuestas correctas tuvieron durante la campaña en planeación estratégica. | 2018-01-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar el informe de rendición de cuentas de la entidad. | Solicitar y consolidar la información necesaria para la elaboración del informe de rendición de cuentas de Fiduprevisora, informando a la ciudadanía sobre las acciones efectuadas por la entidad, en un determinado periodo de tiempo cumpliendo los parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, y posteriormente publicarlo en la página web. | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Gerencia Nacional de Planeación | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente. | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas a través de la apertura de espacios de información por medio de los diferentes canales de comunicación con el cliente como: página web, mailing directo, redes sociales, canal de you tube. | 2018-01-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Medición de la opinión de los ciudadanos. | Aplicar una encuesta, a través de la página web, que permita obtener la información que es de interés para el ciudadano, y de esta manera, planear los temas que serán tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar la logística previa a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Realizar las actividades previas a la audiencia como: publicación banner en página web, envío de invitación electrónica y aviso de prensa, foros virtuales con los ciudadanos. | 2018-09-01 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  |  | 3. Rendición de Cuentas | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de Fiduprevisora S.A. | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad, con el fin de informar a las partes interesadas los resultados de la gestión efectuada por la entidad durante el periodo a rendir. | 2018-11-01 | 2018-12-30 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Revisión de la publicación de información mínima obligatoria actualizada. | Revisar que la información básica exigida por Gobierno en Línea se encuentre debidamente publicada en la página Web. | 2018-03-01 | 2018-11-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar el registro en lo referente a la información contractual de la empresa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. | Realizar mes vencido el registro correspondiente de la contratación empresa realizada por la Fiduciaria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Gerencia Administrativa - Dirección de Abastecimiento | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Elaboración de un documento maestro de datos abiertos para Fiduprevisora | La Gerencia de Tecnología construirá el documento guía de datos abiertos, el cual contendrá: .- Descripción detallada de los datos abiertos que pueden ser publicados .- Mecanismos o proceso a seguir para el levantamiento de información que permita deducir los datos abiertos a ser publicados .- Formatos a ser diligenciados .- Responsables de levantamiento de información, calidad de la información, aprobación de la publicación y publicador .- Mecanismos de seguridad y calidad de la información a ser publicada | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Gerencia de Tecnología e Información | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Evaluar la satisfacción de las respuestas a requerimientos de clientes y usuarios | Validar de manera aleatoria la satisfacción de los clientes frente a las respuestas brindadas. La calificación realizada se mide con un rango de 1 a 5. | 2018-02-02 | 2018-12-30 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Validación de la información a publicar en la página Web | Previo a la publicación de la información en la página web, trimestralmente, se validará que la misma cumpla con los requisitos exigidos por la legislación y que cumpla con las políticas de seguridad de la información de Fiduprevisora con el fin de preservar los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Gerencia Nacional de Planeación (Oficial de Seguridad de la Información) | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Registros o inventario de activos de información | Llevar a cabo la actualización anual de los inventarios de activos de la información para su posterior publicación en la página Web. 1.Todas las categorías de información. 2.Todo registro publicado. 3.Todo registro disponible para ser solicitado por el público. Actualizado y veraz. | 2018-02-01 | 2018-06-29 | Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Físicos - CRI Gerencia de Tecnología e Información | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Índice de información clasificada y reservada | Inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido calificada como clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva. | 2018-02-01 | 2018-06-29 | Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Físicos - CRI | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | Programa de Gestión Documental | De acuerdo con el Plan de Mejoramiento diseñado por la entidad con la finalidad de subsanar y dar cumplimiento a los hallazgos generados por el Archivo General de la Nación, dentro del cronograma de actividades se encuentra definido establecer el Programa de Gestión Documental (PGD), acorde con las siguientes acciones: * Presentación y sustentación del PGD al Comité Técnico institucional de Desarrollo Administrativo *Aprobación del PGD por Acto Administrativo | 2018-02-01 | 2018-03-28 | Gerencia Administrativa - Dirección de Recursos Físicos - CRI | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Facilitar que poblaciones específicas accedan a la información. | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, adecuando medios electrónicos. | 2018-03-01 | 2018-12-29 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
|  |  |  | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Acceso a la información pública por parte de los ciudadanos publicada en la página WEB | Realizar seguimiento a las quejas presentadas por concepto de "acceso a la información publica" en el módulo de PQR dispuesto en la página WEB de la entidad. | 2018-03-01 | 2018-12-29 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO

## Atención_al_Ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Remitir periódicamente los informes de Servicio al Cliente a los integrantes del grupo directivo, de manera trimestral (PQR) y semestral (SAC). | Mediante los informes de Servicio al Cliente generar comunicación directa con la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. Mes vencido | 2018-01-02 | 2018-10-31 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Ejecución del Comité SAC | Realizar seguimiento mensual al Sistema de Atención al Consumidor Financiero. (Mes vencido) | 2018-02-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Socializar los resultados de las PQR | Socialización mensual sobre el estado de las PQRS al interior de la entidad por medio del Boletín Somos. | 2018-01-02 | 2018-12-29 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Seguimiento al desempeño de los canales de atención (Call Center, Página Web, CAU, Correo electrónico). | Analizar de manera mensual el comportamiento de los diferentes canales dispuestos para la atención de los ciudadanos (Mes vencido), para tomar medidas correctivas si se presentan situaciones anormales. | 2018-02-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.3 Talento Humano | Dar a conocer el sistema de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad. | Realizar capacitaciones que permitan el fortalecimiento de la atención al ciudadano, con alcance Bogotá y oficinas Regionales. En caso de que los funcionarios pierdan la evaluación se repetirá la capacitación para fortalecer los temas. | 2018-06-01 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.3 Talento Humano | Llevar a cabo la campaña de "Atención telefónica" | Realizar una campaña que permita evaluar la aplicación de los protocolos de atención definidos por la entidad y los tiempos de respuesta. Del directorio activo a la fecha de la campaña se toma una muestra de 60 funcionarios y callcenter, a quienes se les efectuara la llamada. Con el fin de promover el tema de atención telefónica, se realizará una campaña de fortalecimiento que involucra publicación en somos y planeación estratégica. | 2018-06-02 | 2018-12-27 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.4 Normativo y procedimental | Actualización del MP-GCL-01-001 - Manual de Procedimientos de Medición de la Satisfacción del Cliente - 30/10/2015 | Actualización del manual acorde a los cambios estructurales de la organización y a la realidad del proceso. | 2018-05-02 | 2018-07-31 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
|  |  |  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Llevar a cabo la encuesta anual de satisfacción del cliente. | Determinar el índice de satisfacción del cliente mediante la aplicación de una encuesta a través de una agencia especializada. Posterior a la entrega de resultados por parte del proveedor se socializan con las áreas involucradas para que propongan, desarrollen e implemente un plan de acción. | 2018-05-02 | 2018-07-31 | Vicepresidencia Comercial y Mercadeo | Recursos Internos | Recursos Internos | 7. Servicio al ciudadano
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO

## Otras (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANTENCIÓN AL CIUDADANO Componente: Iniciativas Adicionales
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnostico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría | Cronograma |  |  |  | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área Organizativa Responsable | Fuente de Financiación | Tecnológicos
|  |  |  | 6. INICIATIVAS ADICIONALES |  | Efectuar jornadas de información sobre las normas de comportamiento ético, disciplinario y transparencia para el buen servicio público a nivel entidad. | Realizar actividades de sensibilización a nivel entidad (Incluye: Bogotá, oficinas regionales y CAU's) con la finalidad de sensibilizar sobre la normatividad vigente relacionada con el código de conducta ética, el código disciplinario único y normas de anticorrupción, con el objeto de propender por el cumplimiento de los valores de transparencia y moralización en la Entidad. Fraccionadas así: Mayo CAU's), Regionales Julio y Bogotá en septiembre | 2018-04-01 | 2018-10-31 | Unidad de Control Interno Disciplinario | Recursos Internos | Recursos Internos | 14. Gestión del conocimiento y la innovación
|  |  |  | 6. INICIATIVAS ADICIONALES |  | Medir la transferencia de conocimientos a los funcionarios de la entidad | Realizar evaluación de transferencia de conocimientos a todos los funcionarios capacitados una vez culminada la capacitación. Acorde a los resultados obtenidos, en el caso en que existan evaluaciones con calificación menor a 3,5, se realizará una nueva citación a dichos funcionarios con el fin de reforzar los temas tratados y garantizar la transferencia de conocimientos.. | 2018-05-01 | 2018-10-31 | Unidad de Control Interno Disciplinario | Recursos Internos | Recursos Internos | 14. Gestión del conocimiento y la innovación
VOLVER AL INICIO
VOLVER AL INICIO