## Plan de Trabajo SST 2024
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2025
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
META | [25 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [25 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
|  |  |  | PLANEADO | EJECUTADO
CICLO | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | [24 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Tecnológicos | Financieros
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLANEAR | PLANEAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 2025 | CUMPLIMIENTO CON EL 80% DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS | REALIZAR PLAN DE TRABAJO ANUAL 2025 | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| PLANEAR, PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN EL PERIODO 2025 | ESTABLECER LOS TEMAS PARA MEJORA CONTINUA Y PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS | REALIZAR CRONOGRAMA DE CAPACITACION 2025 | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| SOCIALIZAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2025 AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2025 | SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2025 Y PLAN DE CAPACITACIONES 2025 AL COPASST | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| SOCIALIZAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2025 A LA ALTA DIRECCIÓN |  | SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y PLAN DE CAPACITACIONES AÑO 2025 A LA ALTA GERENCIA- MIPG | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | x | x
POLITICAS
| GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST | CUBRIR EL 100%EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2025 | [6 empty] | P | [17 empty] | Profesional universitario SST | x | x | x
| IDENTIFICAR LOS AVANCES LOGRADOS DEL SG SST | ALCANZAR EL 85% DEL PUNTAJE REQUERIDO PARA SER ACEPTABLE | EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTE PLATAFORMA DE ARL Y MIN.TRABAJO | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| GARANTIZAR EL COMPROMISO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REVISION Y ACTUALIZACION DE POLITICA DE SST | PUBLICACION Y DIVULGACION DE LA POLITICA SST A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| GARANTIZAR EL COMPROMISO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REVISION Y ACTUALIZACION DE POLITICA DE SST | PUBLICACION Y DIVULGACION DEL REGLAMENTO DE SST A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST
| COMUNICAR LAS RESPONSABILIDADES DEL SG-SST A TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION | DIVULGAR TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE SST AL 100% DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION | COMUNICAR A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION LAS RESPONSABILIDADES DE SST |  |  | P |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST | x | x
| REVISION, ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION | DIVULGAR AL 100% DE LA POBLACION TRABAJADORA EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | PUBLICAR EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION |  |  |  |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST | x | x
INDUCCIÓN/REINDUCCIÓN SST
PLANEAR | REALIZAR LA INDUCCION Y REINDUCCION AL SG-SST A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION | RETROALIMENTAR LA INFORMACION A CERCA DEL SG-SST | SOCIALIZACION DE LA INDUCCION Y REINDUCCION DEL SG-SST A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | x | x
|  | INFORMAR A LA GERENCIA , CONTRATACION Y TALENTO HUMANO LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL NUEVO ANTES DE INGRESAR A LA INSTITUCION | INDUCCION Y REINDUCCION DEL SG-SST PARA TODOS LOS CONTRATISTAS ANTES DEL INGRESO A LABORAR A LA INSTITUCION | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | x | x |  | CUANDO SE EFECTUE CADA CONTRATACION
PROVEEDORES
| CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN CUANTO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS | 100% DE LOS CONTRATISTAS | DEFINIR CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTATISTAS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | x | x
PLANEAR | GESTIÓN DEL CAMBIO
| EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN EL SG SST | VALORACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE EN LA INSTITUCION PARA REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. | ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL CAMBIO | [10 empty] | P | [13 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  | SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CAMBIO | [11 empty] | P | [13 empty] | Profesional universitario SST | x | x
PLANEAR | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
| REALIZAR INSPECCIONES EN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE ACUERDO AL CARGO | COBERTURA DEL 100% DE LOS TRABAJADORES QUE USAN EPP | INSPECCION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | SOCIALIZACION DE CIRCULARES USO DE EPP - EN LA INSTITUCION SEGÚN LEGISLACION LEGAL VIGENTE y ORDEN DE TALENTO HUMANO | [24 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | Profesional universitario SST | x | x
HACER | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL-PESV
| PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV VIAL: RESOLOUCION 20223040040595 DE 2022 | APLICAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PESV VIAL | IMPLEMENTACION DEL PESV | [6 empty] | P | [17 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | SOCIALIZACIÓN POLITICA SEGURIDAD VIAL PARA TODO EL PERSONAL |  |  |  |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | SOCIALIZACION DEL LIDERAZGO, COMPROMISO Y CORRESPONSABILIDAD DEL NIVEL DIRECTIVO | [24 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | INVESTIGACION DE ACCIDENTE VIALES (COMITÉ) | [24 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | [24 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS, | [24 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTIÓN PESV | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  |  | MEJORA CONTINUA, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | x | x
HACER | PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS DE ALTURAS
| SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: RESOLUCIÓN 4272/2021 | SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS EN ALTURAS PARA CONTRATISTAS | SOLICITAR INFOME A LOS CONTRATISTAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATO ANTES DE INICIAR LABORES DE TRABAJO EN ALTURAS EN LA INSTITUCION | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | x | x
|  | SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS QUE SE REALICE EN LA USI | SOLICITAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION LEGAL VIGENTE POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE REALICE TRABAJO DE ALTURAS EN LA INSTITUCION | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | x | x
HACER | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA- PVE
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DESÓRDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | DEFINIR, INTERVENIR Y EVALUAR EL LA POBLACION DONDE SE PRESENTE EL FACTOR DE RIESGO Y ESTABLECER CONTROLES. | IMPLEMENTACION EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | [24 empty] | Profesional universitario SST | X
|  |  | ESCUELA DE PAUSAS ACTIVAS | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | VALORACION PUESTOS DE TRABAJO (SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS) | [24 empty] | Profesional universitario SST
|  |  | TABULACION Y CLASIFICACION DE SINTOMATOLOGIA SEGÚN EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES | [24 empty] | Profesional universitario SST | X
HACER | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA- RIESGO PSICOSOCIAL
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PVE DE RIESGO PSICOSOCIAL CUBRIENDO LAS NESECIDADES DE LA EMPRESA | DEFINIR, INTERVENIR Y EVALUAR LA POBLACION DONDE SE PRESENCIE EL FACTOR DE RIESGO Y ESTABLECER SEGUIMIENTOS DE LOS CASOS | PVE PARA RIESGO PSICOSOCIAL | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | TALLERES ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL EN ÁREAS DE ALTO RIESGO (SEMANA DE LA SALUD MENTAL) | [12 empty] | P | [11 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CONTINUAR CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA PARA LA APLICACION DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE PREVENCION EN CONSUMO DE ALCHOL Y DROGAS E IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION |  |  |  |  | P |  |  |  | P | [15 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION PARA PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE ALCOHOL Y DROGAS (CRONOGRAMA DE CAPACITACION) |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [7 empty] | P |  |  |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAL COMO MEDIDA DE PREVENCION O CASOS REPORTADOS |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  | CAPACITACION EN PREVECION DEL RIESGO PSICOSOCIAL, INTRA Y EXTRALABORAL | CAPACITACION EN PREVECION DEL RIESGO PSICOSOCIAL, INTRA Y EXTRALABORAL | [24 empty] | Profesional universitario SST
HACER | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA- RIESGO BIOLOGICO
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO BIOLOGICO CUBRIENDO LAS NESECIDADES DE LA EMPRESA | DEFINIR, INTERVENIR Y EVALUAR LA POBLACION DONDE SE PRESENCIE EL FACTOR DE RIESGO Y ESTABLECER SEGUIMIENTOS DE LOS CASOS | PROGRAMA DE VE PARA RIESGO BIOLOGICO |  |  | P |  | P |  | P |  | P | [15 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO BIOLOGICO EN ÁREAS DE ALTO RIESGO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SEGUIMIENTO ACCIDENTALIDAD POR RIESGO BIOLOGICO Y TOMA DE RETROVIRALES | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST
HACER | PROGRAMA DE VIGILANCIA RIESGO PUBLICO
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN PREVENCION DEL RIESGO PUBLICO Y AGRESION A LA MISION MEDICA CUBRIENDO LAS NESECIDADES DE LA EMPRESA | DEFINIR MEDIDAS DE PREVENCION PARA LA POBLACION DONDE SE PRESENCIE EL FACTOR DE RIESGO PUBLICO Y AGRESION A LA MISION MEDICA | SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTES POR RIESGO PUBLICO Y AGRESION A LA MISION MEDICA | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGO PUBLICO EN ÁREAS DE ALTO RIESGO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SEGUIMIENTO ACCIDENTALIDAD POR RIESGO PUBLICO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
HACER | COPASST
| GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CUMPLIR CON EL 100% LAS RESPONSABILIDADES DE ROLES SEGÚN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE | SOCIALIZACION DE LA POLÍTICA SST Y RESPONSABILIDADES |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y PROGRAMA DE CAPACITACION |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | REUNIONES MENSUALES Y SOCIALIZACIÓN DE ACTAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | INSCRIPCON CURSO DE 50 DE HORAS EN SG- SST Y 20 HORAS PARA ACTUALIZACION DE LOS MIEMBROS DEL COPASST | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CAPACITACION A LOS INTEGRANTES DEL COPASST EN LOS DIFERENTES TEMAS ( INVESTIGACION DE ACCIDENTES, RESPONSABILIDADES, INSPECCIONES ETC) | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS EN LAS UNIDADES | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
HACER | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
| GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES DE ROLES SEGÚN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE | SOCIALIZACION DE LA POLÍTICA SST Y RESPONSABILIDADES |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Y PROGRAMA DE CAPACITACION |  |  | P | [21 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | REUNIONES TRIMESTRALES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y EXTRAORDINARIAS |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CAPACITACION A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA EN LOS DIFERENTES TEMAS | [6 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CAPACITACION A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA EN LOS DIFERENTES TEMAS | [8 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST
HACER | CONDICIONES DE SALUD PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
| ANALIZAR EL PERIFL SOCIODEMOGRAFICO CONDICIONES LABORALES Y LAS CARACTERISTICAS PERSONALES DE LA POBLACION TRABAJADORA | RECOLECTAR, IDENTIFICAR EVALUAR Y RETROALIMENTAR LA INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. | APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - RECOLECCION DE LA INFORMACION CON RESPECTO A LA POBLACION TRABAJADORA |  |  |  |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | TABULAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA DE LA ENCUENTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA Y DISEÑO DE INFORME ESCRITO |  |  |  |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST
|  |  | ANALISIS Y DISEÑO DE INFORME ESCRITO AÑO 2025 | [6 empty] | P | [17 empty] | Profesional universitario SST | X | X
HIGIENE INDUSTRIAL
| ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO | EVALUAR Y CONTROLAR CONTAMINANTES EN LAS AREAS | MEDICIONES AMBIENTALES | [24 empty] | Profesional universitario SST
TOMA DE EXAMENES OCUPACIONALES
| TOMA DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION | PROGRAMACION DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES PERIODIOCOS, EGRESO PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION | SUPERVISION DE CONTRATO CON LA IPS CONTRATADA | [8 empty] | P | [15 empty] | Profesional universitario SST
|  |  | PROGRAMACION DE TODOS LOS TRABAJADORES PARA TOMA DE EXAMENES OCUPACIONALES | [8 empty] | P | [15 empty] | Profesional universitario SST
|  |  | REALIZAR EL SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES LABORALES DE LAS CONDICIONES DE SALUD | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ALIMENTAR MATRIZ DE CONDICIONES DE SALUD | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | REALIZAR NOTIFICACIONES AL AREA ENCARGADA DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SOLICITUD DE INFORME DE CONDICIONES DE SALUD Y CERTIFICACION DE CUSTODIA DE HISTORIA CLINICA DE LA IPS CONTRATADA | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | TOMA DE COLINESTERASA A TRABAJADORES QUE MANIPULAN PLAGUICIDAS EN LOS PROGRAMAS DE FUMIGACION | [24 empty] | Profesional universitario SST
HACER | PROFESIOGRAMA
| ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN EL TALENTO HUMANO | DEFINIR LAS CARACTERISTICAS, APTITUDES Y ACTITUDES DEL TRABAJADOR DE ACUERDO A LAS LABORES A DESEMPEÑAR EN EL PUESTO DE TRABAJO ASIGNADO | DISEÑO DEL PROFESIOGRAMA POR PARTE DEL MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA LABORAL CON QUIEN SE CONTRATE | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
HACER | PRORAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
| PROMOVER PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES ORIENTADOS A LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS TRABAJAORES. | 100% DE COBERTURA | CONTINUIDAD DE PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  |  | P | [19 empty] | Profesional universitario SST
|  |  | TAMIZAJES DE SEGUIMIENTO A RIESGO CARDIOVASCULAR (SEMANA DE LA SALUD) | [18 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X |  | ACTIVIDAD REALIZADA POR LA UT
|  |  | PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | FOMENTAR ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LOS TRABAJADORES EN LA EN LA SEMANA DE LA SALUD | [18 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | FOMENTAR PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN EL PERSONAL DE LA INSTITUCION | [18 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  | ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES | (DIA DE LA MUJER, ENFERMERA, DIA DE LA MADRE) |  |  |  |  | P |  |  |  | P | [15 empty] | Profesional universitario SST
HACER | INSPECCIONES PLANEADAS
| IDENTIFICACION DE CONDICIONES PELIGROSAS QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO | PROGRAMACION DE DIFERENTES INSPECCIONES EN LAS UNIDADES | REALIZAR INSPECCIONES DE AREAS LOCATIVAS, MAQUINARIA O EQUIPOS, PUESTOS DE TRABAJO CON LA PARTICIPACION DEL COPASST. |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | INSPECCIONAR LOS EXTINTORES Y REDES CONTRA INCENDIO CON LA PARTICIPACION DE BRIGADAS |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | INSPECCIONAR ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS CON PARTICIPACION DE BRIGADAS | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SEÑALIZACION Y DEMARCACIONES EN LAS DIFERENTES SEDES CON PARTICIPACION DEL COPASST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
HACER | IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
| IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS REQUISITOS LEGALES EN SST Y APLICABLES EN LA INSTITUCION | REVISION DE LA NUEVA LEGISLACION Y LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA INSTUTUCION | REVISON Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | [10 empty] | P | [13 empty] | Profesional universitario SST
HACER | IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALORACION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS
| IDENTIFICAR, EVALUAR Y VALORAR LOS PELIGROS Y RIESGOS DE LA EMPRESA | IDENTIFICAR EL 100% DE LOS PELIGROS PRESENTES EN LA EMPRESA QUE PUEDAN AFECTAR LOS TRABAJADORES | ACTUALIZACION DE LA MATRIZ IPEVR EXISTENTES | [24 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTUALIZACION DE METODOLOGÍA PARA LA IPEVR | [14 empty] | P |  | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | REALIZAR LA MATRIZ IPEVR DE LAS NUEVAS SEDES CONTROL DEL CAMBIO | [14 empty] | P |  | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | X | X
HACER | INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO
| IMPLEMENTAR MEDIDAS DE INTERVENCION PARA GENERAR EL COMPORTAMIENTO SEGURO DE LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS MEDIDAS DE PREVRENCION Y CONTROL GENERANDO CULTURA PREVENTIVA AL INTERIOR DE LA EMPRESA | REALIZAR LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL COPASST | INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS EN LA INSTITUCION | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDAD LABORAL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | REGISTRO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  | IDENTIFICAR FACTORES QUE GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO | SOCIALIZAR LECCION APRENDIDA EN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST
|  |  | ACCIONES DE MEJORA CON BASE EN INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
HACER | PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
| ANALIZAR LAS ACTUALES CONDICIONES Y EVALUAR LOS POSIBLES RIESGOS | IDENTIFICAR LAS AMENAZAS Y ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y PREVENCION | REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE PREVENCION, PREPARACION Y REPUESTA ANTE EMERGENCIA EXISTENTES | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTUALIZACION DEL GUION DEL SIMULACRO | [16 empty] | P | [7 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTUALIZACION PLANES DE EMERGENCIA DE LAS NUEVAS SEDES |  |  |  |  | P | [13 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
| ESTRUCTURAR LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA Y ESTABLECER ROLES | CAPACITAR AL PERSONAL QUE CONFORMA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA PARA CONTROLAR SITUACIONES DE RIESGO PARA MINIMIZAR PERDIDAS. | CONVOCATORIA EN LA INSTITUCION PARA CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | CAPACITAR A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA, BAJO CRONOGRAMA DE CAPACITACION | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SOCIALIZACION GUION DE SIMULACRO Y PLAN PREVENCION, PREPARACION ANTE EMERGENCIA | [18 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
| COMUNICAR A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CON LAS POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA | MEDIR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA | PROGRAMACION Y PARTICIPACION EN EL SIMULACRO DE EVACUACION NAL | [18 empty] | P | [5 empty] | Profesional universitario SST | X | X
VERIFICAR | INDICADORES DEL SG-SST
| MEDICION DE INDICADORES DEL SG-SST | TABULACION DE DATOS PARA OBTIENER UN RESULTADO Y LA MEJORA CONTINUA DEL SG | SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE INDICADORES DEL SG-SST (ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO) | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SOLITAR A TALENTO HUMANO REPORTES DE AUSENTISMO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES POR ENFERMEDAD COMUN Y/O ACCIDENTE LABORAL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | ACTUALIZACION DE MATRIZ DE AUSENTISMO | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Profesional universitario SST | X | X
VERIFICAR | AUDITORÍA
| EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO | DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST | AUTOEVALUACION DEL SG-SST | P | [23 empty] | Profesional universitario SST | X | X
| DOCUMENTAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA REVISION POR LA ALTA DIRECCION QUE PERMITA FACILITAR EL CONCEPTO PARA EL MEJORAMIENTO PERMANENTE DEL SISTEMA |  | PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CON EL COPASST | [22 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | PROGRAMAR LA REVISION ANUAL POR LA ALTA DIRECCIÓN RESULTADOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA | [22 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
| REVISAR LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS ANTERIORES |  | PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA POR PARTE DE LA AREA ENCARGADA | [22 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
RENDICION DE CUENTAS
VERIFICAR | PLANIFICAR RENDICION DE CUENTAS DE LOS ACTORES DEL SISTEMA (COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA, BRIGADAS DE EMERGENCIA) | EVALUAR LOS AVANCES DEL SG-SST Y SUS PARTICIPANTES | SOLICITAR INFORMES ESCRITOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LOS DIFERENTES ACTORES | [22 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  | SOCIALIZAR RENDICION DE CUENTAS CON TALENTO HUMANO, GERENCIA , COPASST | [22 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
ACTUAR | PLAN DE MEJORAMIENTO
| DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | REALIZACION DE PLAN DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL SIGUIENTE AÑO | DEFINIR ACCIONES DE MEJORA CONFORME A LA REVISION DE LA ALTA DIRECCION | P | [21 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
| RETROALIMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA MEJORA CONTINUA | PLAN DE MEJORA CONTINUA | ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS POR AUTORIDADES Y ARL | P | [21 empty] | P |  | Profesional universitario SST | X | X
|  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Total Actividades |  |  | PROGRAMADAS | 24 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL |  |  |  | META
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Actividades Programadas en el Mes |  |  |  | 24 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 35 |  | 24 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
% Ejecucion Mensual del Programa |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 145.8% |  | #REF! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Programado | Ejecutado |  |  | 100%
FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2025 | [25 empty] | APROBÓ: REPRESENTANTE LEGAL
Note on U132: Veronica Rodriguez: PLANEACION Y VERIFICACION CON UNGR SEGÚN INDICACION

## Capacitacion SST 2024
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 2025 | [32 empty] | Código: FO-SST-009 Fecha: Mayo 2021 Versión: 02 SG SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I E.S.E
OBJETIVO
Promover y fortalecer los conocimientos individuales y colectivas de los trabajadores de la empresa, promoviendo su desarrollo integral y mejoramiento continuo que permita prevenir y controlar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, teniedo en cuenta el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015.
META | [26 empty] | INDICADOR
Capacitar el 100% de los trabajadores, Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el cronograma | [26 empty] | (Nº de Capacitaciones Ejecutadas/ Nº de Actividades Programadas) x 100
ACTIVIDAD | TIPO | DURACIÓN | POBLACION | RESPONSABLE | [27 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | COBERTURA
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | N. ASISTENTES | N. T. PROGRAMADOS | % COBERTURA
TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POLITICAS
INDUCCION Y REINDUCCION AL SG-SST | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | P |  | P | [23 empty] | #DIV/0!
POLITICAS SG-SST | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P | [23 empty] | #DIV/0!
POLITICAS DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SPA | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P | [23 empty] | #DIV/0!
POLITICAS PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P
RIESGO BIOLOGICO
MEDIDAS DE PREVENCION RIESGO BIOLOGICO | CAPACITACION | 30 MIN | PERSONAL ASISTENCIAL | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | #DIV/0!
MANEJO DE CORTOPUNZANTES | CAPACITACION | 30 MIN | PERSONAL ASISTENCIAL | Asesor ARL POSITIVA | [6 empty] | P | [19 empty] | #DIV/0!
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | CAPACITACION | 30 MIN | PERSONAL ASISTENCIAL | Asesor ARL POSITIVA | [8 empty] | P | [17 empty] | #DIV/0!
PREVENCION DE ACCIDENTES POR RIESGO BIOLOGICO | CAPACITACION | 30 MIN | PERSONAL ASISTENCIAL | Proveedor ARL POSITIVA | [8 empty] | P | [17 empty] | #DIV/0! | Se realiza formacion de forma virtual
CUROS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS | CAPACITACION | 30 MIN | PERSONAL DE COCINA | Proveedor ARL POSITIVA | [18 empty] | P | [7 empty] | #DIV/0!
RIESGO PUBLICO
MEDIDAS DE INTERVENCION RIESGO PUBLICO | CAPACITACION | 1 HORA | PERSONAL ASISTENCIAL (medico, enfermeria, facturacion) | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
| CAPACITACION | 1 HORA | PERSONAL ASISTENCIAL (medico, enfermeria, facturacion) | Profesional SST USI | [26 empty] | #DIV/0!
PREVENCION DE ACCIDENTES
REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y PROCESO DE INVESTIGACION | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA | [10 empty] | P | [15 empty] | #DIV/0!
PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA |  |  |  |  | P | [21 empty] | #DIV/0!
SOCIALIZACON LECCION APRENDIDA POR ACCIDENTES | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | #DIV/0!
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGOS | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [10 empty] | P
RIESGO BIOMECANICO
AUTOCUIDADO | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
HIGIENE POSTURAL EN PUESTOS DE TRABAJO | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
MANIPULACION DE CARGAS | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
DESORDENES MUSCOESQUELETICOS SINDROME DE TUNEL DEL CARPO | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
PAUSAS ACTVAS | CAPACITACION | 10 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | #DIV/0!
GIMNASIA LABORAL | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES EN EL PERSONAL DE SALUD | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | CAPACITACION | 30 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA |  |  |  |  | P | [21 empty] | #DIV/0!
ORDEN Y ASEO EN EL LUGAR DE TRABAJO | CAPACITACION | 30 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [6 empty] | P | [19 empty] | #DIV/0!
RIESGO QUIMICO
MANIPULACION DE QUIMICOS, VIAS DE INGRESO | CAPACITACION | 30 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA | [20 empty] | P | [5 empty] | #DIV/0!
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDA VIAL
CAPACITACIONES RELACIONADAS AL PESV | FUNCIONES COMITÉ VIAL | 1 HORA | COMITÉ | Proveedor ARL POSITIVA |  |  |  |  | P | [21 empty] | #DIV/0!
| MANEJO DEFENSIVO | 1 HORA | PERSONAL DE CONDUCTORES DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA USI | Proveedor ARL POSITIVA | [6 empty] | P | [19 empty] | #DIV/0!
| SEÑALES DE TRANSITO | 1 HORA | PERSONAL DE CONDUCTORES DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA USI | Proveedor ARL POSITIVA | [8 empty] | P | [17 empty] | #DIV/0!
|  | 1 HORA | PERSONAL DE CONDUCTORES DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA USI | Proveedor ARL POSITIVA | [10 empty] | P | [15 empty] | #DIV/0!
COPASST
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE INTEGRANTES DEL COPASS | CAPACITACION | 30 MIN | INTEGRANTES DEL COPASST | Asesor ARL POSITIVA |  |  | P | [23 empty] | #DIV/0!
INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO | CAPACITACION | 30 MIN | INTEGRANTES DEL COPASST | Asesor ARL POSITIVA | [10 empty] | P | [15 empty] | #DIV/0!
REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS E INSPECCIONES PLANEADAS | CAPACITACION | 30 MIN | INTEGRANTES DEL COPASST | Asesor ARL POSITIVA | [16 empty] | P | [9 empty] | #DIV/0!
COMUNICACIÓN ASERTIVA ORGANIZACIONAL | CAPACITACION | 30 MIN | INTEGRANTES DEL COPASST | Asesor ARL POSITIVA | [6 empty] | P | [19 empty] | #DIV/0!
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
RESOLICION DE CONFLICTOS-NORMATIVIDAD | CAPACITACION | 1 HORA | INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA | Asesor ARL POSITIVA | [12 empty] | P | [13 empty] | #DIV/0!
COMUNICACIÓN ASERTIVA ORGANIZACIONAL | CAPACITACION | 1 HORA | INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
ÉTICA Y CONTROL/MANEJO DEL ESTRÉS | CAPACITACION | 1 HORA | INTEGRANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA | Asesor ARL POSITIVA | [6 empty] | P | [19 empty] | #DIV/0!
ACOSO LABORAL Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | CAPACITACION | 2 HORA | TODO EL PERSONAL | Proveedor ARL POSITIVA | [12 empty] | P | [13 empty] | #DIV/0!
HABITOS DE VIDA SALUDABLE
HABITOS DE VIDA SALUDABLE | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA | [18 empty] | P | [7 empty] | #DIV/0!
PREVENCION DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES | CAPACITACION | 30 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA | [20 empty] | P | [5 empty] | #DIV/0!
BRIGADAS DE EMERGENCIA
CONFORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS (manejo de extintores, primeros auxilios, camillaje) | CAPACITACION (TEÓRICO/PRÁCTICO) | 2 HORAS | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Proveedor ARL POSITIVA | [14 empty] | P | [11 empty] | #DIV/0!
PRESENTACION DEL GUION DEL SIMULACRO Y DEL PLAN DE EMERGENCIAS | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Proveedor ARL POSITIVA | [16 empty] | P | [9 empty] | #DIV/0!
SIMULACRO DE EVACUACION | CAPACITACION (TEÓRICO/PRÁCTICO) | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Proveedor ARL POSITIVA | [18 empty] | P | [7 empty] | #DIV/0!
PSICOLOGIA DE LA EMERGENCIA | CAPACITACION | 30 MIN | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Proveedor ARL POSITIVA | [18 empty] | P | [7 empty] | #DIV/0!
SVE RIESGO PSICOSOCIAL
TOMA DE DECISIONES BAJO PRESION DEL TIEMPO | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
MITOS Y REALIDADE DEL CONSUMO DE SPA | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
PAUSAS MENTALES | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
INTELIGENCIA EMOCIONAL HABILIDADES SOCIALES | TALLER | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
COMUNICACIÓN ASERTIVA | TALLER | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
GESTION EMOCIONAL DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
CULTURA DEL AUTOCUIDADO | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
HIGIENE DEL SUEÑO | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
ESTILOS Y COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO | FORMACION | 1 HORA | LIDERES DE LAS DIFERENTES AREAS | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
GESTION DEL TIEMPO | FORMACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [26 empty] | #DIV/0!
MEDICINA PREVENTIVA Y CUIDADO DE LA SALUD GENERAL
ALCOHOLISMO, TABAQUISMO DROGADICCION | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | Asesor ARL POSITIVA | [10 empty] | P | [15 empty] | #DIV/0!
EFECTOS DEL ALCOHOL EN EL CEREBRO | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA | [10 empty] | P
FATIGA VISUAL | CAPACITACION | 1 HORA | TRABAJADORES TODOS LOS NIVELES DE LA INSTITUCION - PERSONAL NUEVO | ARL POSITIVA |  |  |  |  | P
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES |  |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Formaciones programadas |  | COBERTURA
TOTAL DE ACTIVIDADES |  |  |  | PROGR/EJEC | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | #DIV/0!
CUMPLIMIEMTO DEL PROGRAMA |  |  |  | PORCENTAJE | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | META
% COBERTURA DEL PROGRAMA | [33 empty] | #DIV/0!
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
Fecha elaboración: ENERO 2024 | [22 empty] | Revisó: REPRESENTANTE LEGAL